KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GO-LIVE

Phần mềm Mua hàng & Theo dõi công nợ — Thiên Nhật

Tài liệu này đề xuất lộ trình đưa phần mềm vào vận hành thực tế trong doanh nghiệp, tổng thời gian dự kiến khoảng 5–6 tuần. Lộ trình bám theo 4 bước bạn đề ra, bổ sung thêm khâu chuẩn bị dữ liệu và chạy song song để giảm rủi ro.

# 1. Tổng quan các giai đoạn

| Giai đoạn | Việc chính | Chủ trì | Đầu ra | Thời lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GĐ1 — Tài liệu hoá | Vẽ lại luồng nghiệp vụ trên phần mềm + soạn hướng dẫn sử dụng chi tiết | Bạn (Huy) | Sơ đồ luồng + HDSD (bản này) | Tuần 1 |
| GĐ2 — Rà soát với Kế toán trưởng | Đối chiếu luồng phần mềm với thực tế đang chạy; ghi nhận & chốt điều chỉnh | Huy + Kế toán trưởng | Danh sách điều chỉnh đã thống nhất | Tuần 1–2 |
| GĐ3 — Chuẩn bị dữ liệu & tài khoản | Nhập danh mục vật tư/NCC, số dư công nợ đầu kỳ; tạo tài khoản + phân quyền; xoá dữ liệu dummy | Admin + Kế toán | DB sạch, danh mục & tài khoản sẵn sàng | Tuần 2 |
| GĐ4 — Họp giới thiệu & đào tạo | Giới thiệu phần mềm, đào tạo theo vai trò, thu ý kiến người dùng | Huy | Biên bản góp ý | Tuần 3 |
| GĐ5 — Tinh chỉnh & chạy song song | Sửa theo góp ý; chạy song song với sổ/Excel cũ, đối chiếu số | Huy + Kế toán | Số liệu khớp giữa 2 hệ | Tuần 3–4 |
| GĐ6 — Go-live & hỗ trợ sát | Chốt dừng quy trình cũ, vận hành chính thức, hỗ trợ sát (hypercare) | Toàn bộ | Hệ thống vận hành ổn định | Tuần 5 (+1–2 tuần hỗ trợ) |

# 2. Chi tiết từng giai đoạn

## GĐ1 — Tài liệu hoá (đang làm)

- Sơ đồ luồng nghiệp vụ đang chạy trên phần mềm (kèm ở tài liệu Hướng dẫn).

- Hướng dẫn sử dụng chi tiết theo từng vai trò và màn hình.

- Việc của bạn: sửa trực tiếp lên bản hướng dẫn để ghép với nghiệp vụ thực tế đang chạy trước khi đưa cho kế toán trưởng.

## GĐ2 — Rà soát với Kế toán trưởng

- Ngồi cùng kế toán trưởng, đi từng bước trong sơ đồ, hỏi: “bước này thực tế công ty đang làm thế nào?”.

- Ghi lại điểm khác biệt: ai duyệt, ngưỡng tiền, chứng từ bắt buộc, cách ghi nhận thanh toán, cách tất toán.

- Chốt danh sách điều chỉnh: việc nào sửa trên phần mềm, việc nào điều chỉnh quy trình cho khớp phần mềm.

## GĐ3 — Chuẩn bị dữ liệu & tài khoản

- Xoá toàn bộ dữ liệu dummy (đã có script cleanup_dummy_data.sql).

- Nhập danh mục: vật tư (mã + nhóm hàng) và nhà cung cấp.

- Quan trọng: nhập số dư công nợ đầu kỳ cho từng nhà cung cấp (khoản đang nợ tại thời điểm go-live) để theo dõi liên tục.

- Tạo tài khoản cho từng người, gán đúng vai trò (và bộ phận cho trưởng bộ phận).

## GĐ4 — Họp giới thiệu & đào tạo

- Mời: kế toán, mua hàng, trưởng bộ phận, Tổng giám đốc, Chủ tịch.

- Demo trọn luồng bằng 1–2 phiếu mẫu; phát tài liệu hướng dẫn.

- Đào tạo theo vai trò (mỗi người chỉ cần nắm phần của mình); thu góp ý.

## GĐ5 — Tinh chỉnh & chạy song song

- Sửa các điểm góp ý (ưu tiên lỗi chặn nghiệp vụ, sau đó tiện dụng).

- Chạy song song 1–2 tuần: nhập cả trên phần mềm và sổ/Excel cũ, cuối tuần đối chiếu tổng công nợ. Khớp mới go-live.

## GĐ6 — Go-live & hỗ trợ sát

- Chọn mốc go-live (đầu tháng để dễ chốt số).

- Dừng nhập trên hệ cũ; toàn bộ chuyển sang phần mềm.

- Hỗ trợ sát 1–2 tuần đầu: trực xử lý vướng mắc trong ngày.

# 3. Tiêu chí sẵn sàng Go-live (Go / No-Go)

- Kế toán trưởng đã duyệt luồng & hướng dẫn.

- Danh mục vật tư/NCC và số dư công nợ đầu kỳ đã nhập đủ.

- Tài khoản & phân quyền đã tạo cho tất cả người dùng.

- Chạy song song ≥1 tuần và số liệu khớp.

- Mỗi vai trò đã tự thao tác được phần việc của mình.

# 4. Rủi ro & cách giảm

| Rủi ro | Cách giảm |
| --- | --- |
| Người dùng ngại đổi thói quen | Đào tạo theo vai trò, hỗ trợ sát giai đoạn đầu, nhấn mạnh lợi ích (đỡ nhập Excel tay). |
| Số dư đầu kỳ nhập sai | Kế toán trưởng ký xác nhận số đầu kỳ trước khi go-live. |
| Sai lệch số trong lúc chạy song song | Đối chiếu hằng tuần, xử lý ngay chênh lệch. |
| Phân quyền chưa đúng | Rà lại bảng phân quyền (PHAN_QUYEN) trước khi mở cho người dùng. |